## Instrucciones
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL ¦ EMPRESAS 5.0
GUÍA METODOLÓGICA Y FUNDAMENTO CIENTÍFICO - DIAGNÓSTICO GLOBAL CONSOLIDADO - EMPRESAS 5.0
Propósito: Instrucciones operativas, escala de madurez 5.0 y marco de referencia consultivo.
Recurso Estratégico XPROF ¦ Código: DX-00-GLOBAL ¦ Comunidad 5.0 ¦ Autor: Helman Carrillo
1. FUNDAMENTO TEÓRICO Y MARCO DE REFERENCIA GLOBAL
El Diagnóstico Global Consolidado de Transformación Digital integra holísticamente las evaluaciones de los cuatro módulos estratégicos (Experiencia del Cliente, Operaciones Core, Procesos de Apoyo y Modelo de Negocio). Permite calcular el Índice General de Madurez Digital XPROF (0.0 a 5.0), identificar desbalances entre capacidades digitales y organizacionales, y generar automáticamente la Hoja de Ruta y el Plan de Medidas de Intervención Prioritaria.
2. ESCALA ESTANDARIZADA DE MEDICIÓN DE MADUREZ (0 A 5)
Nivel | Denominación | Definición Conceptual | Enfoque Tecnológico | Cultura & Talento | Orientación al Valor
0 | Inexistente | No existe adopción ni conocimiento formal del proceso digital. | Procesos 100% analógicos / papel. | Resistencia o desconocimiento total. | Riesgo crítico de obsolescencia.
1 | Inicial / Ad-hoc | Iniciativas digitales espontáneas, aisladas y sin coordinación. | Herramientas básicas no integradas (hojas sueltas). | Dependencia de individuos aislados. | Eficiencia mínima y silos de datos.
2 | Básico / Adoptante | Procesos clave digitalizados parcialmente; se reconocen beneficios. | Software comercial estándar con uso operativo. | Capacitación básica inicial. | Ahorro de tiempo operativo puntual.
3 | Intermedio / En Desarrollo | Integración transversal de sistemas; datos usados para decisiones. | Plataformas conectadas (Cloud, CRM/ERP integrados). | Equipos multidisciplinarios y colaboración. | Mejora continua y control de KPIs.
4 | Avanzado / Optimizado | Automatización intensiva, analítica avanzada y flujos autónomos. | IA aplicada, RPA, IoT y analítica predictiva. | Cultura ágil y toma de decisiones basada en datos. | Diferenciación competitiva y alta rentabilidad.
5 | Líder Disruptivo 5.0 | Modelo centrado en plataformas, ecosistemas y co-creación continua. | IA generativa/agéntica, gemelos digitales, API economy. | Innovación abierta, agilismo total y adaptabilidad. | Liderazgo de mercado y disrupción continua.
3. PASOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO ASISTIDO
Paso 1 | Reunir al Equipo Clave | Convoque a los líderes de proceso, operaciones, tecnología y estrategia para responder con objetividad.
Paso 2 | Seleccionar de la Lista Desplegable | En la pestaña 'Evaluación Modular', seleccione el nivel (0 a 5) que mejor describa la realidad actual.
Paso 3 | Analizar el Pre-Diagnóstico en Tiempo Real | Observe inmediatamente el semáforo, el diagnóstico automatizado y las medidas correctivas sugeridas.
Paso 4 | Consultar el Dashboard Ejecutivo | Revise los KPIs consolidados, las gráficas nativas de brechas y la caja de asesoría directiva.
Paso 5 | Integrar al Consolidador Global DX-00 | Consolide los resultados en el libro maestro para obtener el mapa de ruta y plan de acción de 12 semanas.

## Consolidación 360°
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL ¦ EMPRESAS 5.0
CONSOLIDACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE MADUREZ DIGITAL - DIAGNÓSTICO GLOBAL 360° EMPRESAS 5.0
Propósito: Integración de puntajes modulares, cálculo del Índice General y balance de capacidades digitales vs. organizacionales.
XPROF Empresas 5.0 ¦ Código: DX-00-GLOBAL ¦ Consultoría Estratégica
MÓDULO | NOMBRE DE LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA | PUNTAJE CAP. DIGITALES | PUNTAJE CAP. ORGANIZACIONALES | PROMEDIO MODULAR | NIVEL DE MADUREZ | BRECHA DETECTADA | PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN | OBJETIVO DE TRANSFORMACIÓN 5.0
Módulo 1 | Experiencia del Cliente y Canales Digitales (CX) | 2.6 | 2.33 |  |  |  |  | Fidelización omnicanal, personalización analítica y co-creación.
Módulo 2 | Operaciones Core e Industria 4.0/5.0 (OPS) | 2 | 2.67 |  |  |  |  | Digitalización operativa, automatización RPA y trazabilidad total.
Módulo 3 | Procesos de Apoyo y Gestión del Talento (SUP) | 2.33 | 2.25 |  |  |  |  | Agilidad en back-office, ciberseguridad y upskilling digital del talento.
Módulo 4 | Modelo de Negocio, Plataformas e Innovación (BIZ) | 2 | 2.33 |  |  |  |  | Servitización, monetización de datos y cultura ágil a escala.
ÍNDICE GLOBAL DE MADUREZ DIGITAL XPROF

## Plan de Medidas 5.0
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL ¦ EMPRESAS 5.0
MATRIZ ESTRATÉGICA DE MEDIDAS Y ACCIONES A ADOPTAR - HOJA DE RUTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 5.0
Propósito: Estructura de iniciativas clasificadas por horizonte temporal (Quick Wins, Proyectos Mayores y Apuestas 5.0).
XPROF Empresas 5.0 ¦ Código: DX-00-GLOBAL ¦ Plan de Acción Consultivo
CÓDIGO | HORIZONTE / TIPO DE INICIATIVA | MEDIDA / ACCIÓN ESTRATÉGICA A ADOPTAR | DIMENSIÓN IMPACTADA | RESPONSABLE LÍDER | PLAZO (SEMANAS) | ESTADO / SEMÁFORO | KPI DE ÉXITO ESPERADO | RECURSOS Y HERRAMIENTAS SUGERIDAS
ACT-01 | 1. Quick Win (0-4 semanas) | Estandarización y gobernanza de base de datos de clientes en CRM en la nube. | Experiencia Cliente | Líder Comercial | Semana 1-4 | No Iniciado | 100% registros unificados; cero duplicados. | HubSpot / Zoho CRM / Google Workspace
ACT-02 | 1. Quick Win (0-4 semanas) | Automatización de cotizaciones y facturación electrónica integrada con tesorería. | Procesos Apoyo | Líder Financiero | Semana 2-5 | No Iniciado | Reducción del 70% en tiempo de emisión. | Software ERP Cloud / Siigo / Alegra
ACT-03 | 1. Quick Win (0-4 semanas) | Implementación de políticas de ciberhigiene y copias de seguridad automáticas en la nube. | Procesos Apoyo | Líder TI / Sistemas | Semana 1-3 | No Iniciado | 100% de respaldos verificados y cifrados. | Google Cloud / OneDrive / Bitwarden
ACT-04 | 2. Proyecto Mayor (4-8 semanas) | Integración omnicanal: WhatsApp Business API, tienda digital y atención centralizada. | Experiencia Cliente | Líder Marketing | Semana 4-8 | No Iniciado | Tiempo de respuesta a clientes < 5 minutos. | ManyChat / Trengo / Shopify
ACT-05 | 2. Proyecto Mayor (4-8 semanas) | Tablero de control en tiempo real para monitoreo de operaciones y entregas (Dashboard BI). | Operaciones Core | Líder Operaciones | Semana 5-9 | No Iniciado | Visibilidad 100% de órdenes en proceso. | Power BI / Looker Studio / Metabase
ACT-06 | 2. Proyecto Mayor (4-8 semanas) | Digitalización y flujo de aprobaciones sin papel en compras y gestión de proveedores. | Procesos Apoyo | Líder Administrativo | Semana 6-10 | No Iniciado | Eliminación del 90% de papel y firmas físicas. | DocuSign / Make / Zapier
ACT-07 | 3. Apuesta 5.0 (8-12 semanas) | Implementación de modelos de analítica predictiva de demanda y mantenimiento preventivo. | Operaciones Core | Líder Operaciones / TI | Semana 8-12 | No Iniciado | Reducción del 20% en costos de inventario. | Python / BigQuery / Sensores IoT
ACT-08 | 3. Apuesta 5.0 (8-12 semanas) | Diseño y validación de nuevo producto digital o modelo de suscripción recurrente. | Modelo Negocio | Gerencia General / Innovación | Semana 9-12 | No Iniciado | Primera cohorte de 50 usuarios de pago. | Lean Startup / Stripe / Bubble
ACT-09 | 3. Apuesta 5.0 (8-12 semanas) | Programa de Upskilling en Inteligencia Artificial y adopción de agilismo (Scrum/OKRs). | Talento & Cultura | Líder Gestión Humana | Semana 7-12 | No Iniciado | 80% de colaboradores certificados en IA básica. | Comunidad 5.0 XPROF / Workshops

## Dashboard Directivo 5.0
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL ¦ EMPRESAS 5.0
DASHBOARD DE MANDO INTEGRAL Y RADAR DE MADUREZ 5.0 - DIAGNÓSTICO GLOBAL CONSOLIDADO
Propósito: Indicadores directivos consolidados, gráficos nativos comparativos y dictamen estratégico de consultoría.
XPROF Empresas 5.0 ¦ Código: DX-00-GLOBAL ¦ Mando Estratégico
ÍNDICE GLOBAL DE MADUREZ (0 A 5) | PROMEDIO CAPACIDADES DIGITALES |  | PROMEDIO CAPACIDADES ORGANIZACIONALES | PLAN DE ACCIÓN: TOTAL INICIATIVAS
| Herramientas, Cloud, IA y Software |  | Cultura, Talento, Agilidad y Procesos | Ruta de Implementación en 12 Semanas
DICTAMEN DIRECTIVO Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE CONSULTORÍA XPROF
MATRIZ DE MADUREZ POR DIMENSIÓN
Dimensión Estratégica | Cap. Digital | Cap. Org.
M1. Experiencia Cliente
M2. Operaciones Core
M3. Procesos Apoyo
M4. Modelo Negocio