## Catálogo de Instrumentos
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL ¦ EMPRESAS 5.0
CATÁLOGO MAESTRO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS - METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESAS 5.0
Propósito: Inventario estructurado de formatos, módulos, perfiles responsables y entregables clave del ecosistema.
XPROF Empresas 5.0 ¦ Código: LM-DX-5.0 ¦ Banco de Recursos Estratégicos
CÓDIGO | NOMBRE DEL INSTRUMENTO | MÓDULO / ÁREA | FORMATO | ROL RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO | TIEMPO ESTIMADO | ENTREGABLE CLAVE GENERADO | UTILIDAD ESTRATÉGICA
DX-00 | Diagnóstico Global Consolidado 360° | Consolidación Integral | .xlsx | Gerencia General / Consultor Líder | 45 min | Radar de Madurez 5.0 & Hoja de Ruta | Toma de decisiones de inversión y alineación estratégica
DX-01 | Diagnóstico CX y Canales Digitales | Módulo 1: CX & Ventas | .xlsx | Líder Comercial / Marketing | 30 min | Matriz de Brechas CX & Plan Omnicanal | Aceleración de ventas, retención y fidelización de clientes
DX-02 | Diagnóstico Operaciones Core 5.0 | Módulo 2: Operaciones | .xlsx | Líder Operaciones / Producción | 35 min | Plan de Automatización e Industria 4.0/5.0 | Eficiencia en costos, trazabilidad y reducción de tiempos de ciclo
DX-03 | Diagnóstico Procesos Apoyo y Talento | Módulo 3: Back-Office & RRHH | .xlsx | Líder Administrativo / Financiero / HR | 30 min | Diagnóstico de Agilidad y Upskilling | Productividad administrativa, ciberseguridad y cultura digital
DX-04 | Diagnóstico Modelo de Negocio 5.0 | Módulo 4: Estrategia & Innovación | .xlsx | Gerente General / Líder Innovación | 35 min | Portafolio de Plataformas & Monetización | Desarrollo de nuevas fuentes de ingresos y agilismo a escala
LM-DX | Listado Maestro y Ruta de Consultoría | Gobernanza Metodológica | .xlsx | Consultor Senior XPROF / PMO | Continuo | Cronograma de Consultoría en 12 Semanas | Seguimiento riguroso de hitos y transferencias metodológicas
MAN-DX | Manual Técnico y Guía de Aplicación | Documentación Metodológica | .md / .html | Todos los Usuarios / Consultores | Consulta | Manual Técnico Integral Interactivo | Respaldo conceptual, fórmulas matemáticas y protocolos de fondos

## Ruta Consultoría 12 Semanas
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL ¦ EMPRESAS 5.0
RUTA SECUENCIAL DE CONSULTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN 12 SEMANAS - CICLO METODOLÓGICO XPROF (FASES: HABILITAR, DIAGNOSTICAR, CO-DISEÑAR, ESTRUCTURAR, RESULTADOS)
Propósito: Cronograma paso a paso con talleres directivos, entregables por semana y comités de gobernanza 5.0.
XPROF Empresas 5.0 ¦ Código: LM-DX-5.0 ¦ Hoja de Ruta Consultiva
SEMANA | FASE METODOLÓGICA | OBJETIVO Y ACTIVIDADES DE LA SEMANA | INSTRUMENTO APLICADO | PARTICIPANTES CLAVE | ENTREGABLE / HITO SEMANAL | ESTADO | COMPROMISO CONSULTOR XPROF
Semana 1 | 1. HABILITACIÓN | Alineación estratégica, conformación del Comité de Transformación Digital y sensibilización. | MAN-DX / Kick-off | Gerencia General & Líderes | Acta de Inicio & Mapa de Stakeholders | No Iniciado | Taller de Inducción a Empresas 5.0
Semana 2 | 2. DIAGNÓSTICO | Aplicación del Módulo 1 (Experiencia del Cliente y Canales Digitales). | DX-01 (CX) | Líder Comercial & Marketing | Matriz de Madurez CX & Brechas de Ventas | No Iniciado | Sesión de Diligenciamiento Asistido CX
Semana 3 | 2. DIAGNÓSTICO | Aplicación del Módulo 2 (Operaciones Core e Industria 4.0/5.0). | DX-02 (OPS) | Líder Operaciones / Planta | Evaluación de Automatización y Cadena de Valor | No Iniciado | Recorrido Técnico y Auditoría Operacional
Semana 4 | 2. DIAGNÓSTICO | Aplicación del Módulo 3 (Procesos de Apoyo y Talento). | DX-03 (SUP) | Líder Financiero & RRHH | Mapa de Agilidad Back-Office & Upskilling | No Iniciado | Análisis de Ciberhigiene y Competencias
Semana 5 | 2. DIAGNÓSTICO | Aplicación del Módulo 4 (Modelo de Negocio, Plataformas e Innovación). | DX-04 (BIZ) | Gerencia & Equipo Estratégico | Diagnóstico de Plataformas y Monetización | No Iniciado | Workshop de Estrategia Digital 5.0
Semana 6 | 2. DIAGNÓSTICO | Consolidación 360° y presentación del Radar Global de Madurez. | DX-00 (GLOBAL) | Comité Directivo Pleno | Informe Consolidado de Madurez Digital | No Iniciado | Junta Directiva: Dictamen Global XPROF
Semana 7 | 3. CO-DISEÑO | Taller de Priorización de Medidas y estructuración de Quick Wins (0-4 semanas). | DX-00 (Plan) | Líderes de Área | Matriz de Victorias Rápidas Aprobada | No Iniciado | Facilitación de Taller de Co-Creación
Semana 8 | 3. CO-DISEÑO | Diseño de Proyectos Mayores (Integración Omnicanal, ERP/MES, Nube). | DX-00 (Plan) | Líderes Técnicos / TI | Fichas Técnicas de Proyectos Mayores | No Iniciado | Validación de Arquitectura Tecnológica
Semana 9 | 4. ESTRUCTURACIÓN | Estructuración presupuestal, matriz de riesgos y postulaciones a convocatorias/fondos. | DX-00 / Convocatorias | Gerencia & Financiera | Presupuesto y Caso de Negocio (Business Case) | No Iniciado | Asesoría en Postulación a Fondos Públicos/Privados
Semana 10 | 4. ESTRUCTURACIÓN | Definición de Tableros de Control (KPIs/OKRs) y gobernanza de ejecución ágil. | DX-00 / OKRs | PMO / Scrum Master | Tablero de Mando Integral de Transformación | No Iniciado | Capacitación en Gobierno y Gestión Ágil
Semana 11 | 5. RESULTADOS | Despliegue de los primeros Quick Wins y evaluación de impacto temprano. | DX-00 (Seguimiento) | Equipos Ejecutores | Reporte de Impacto de Victorias Rápidas | No Iniciado | Acompañamiento en Go-Live y Adopción
Semana 12 | 5. RESULTADOS | Comité de Cierre, entrega de la Hoja de Ruta a 12 meses y certificación Comunidad 5.0. | DX-00 / Certificado | Comité Directivo Pleno | Hoja de Ruta 5.0 & Certificación XPROF | No Iniciado | Entrega Formal y Membresía Comunidad 5.0